## Tracker
Delivery Team - Project Tracker
Maintained by: Delivery Lead
Task ID | Owner | Team | Start | Due | Completed | Est. Hours | Rework?
DLV-0001 | D04 | delivery | 07/30/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 30 | No
DLV-0002 | D06 | delivery | 09/01/2026 | 09/06/2026 | 09/10/2026 | 30 | No
DLV-0003 | D03 | delivery | 09/07/2026 | 09/20/2026 | 09/24/2026 | 78 | No
DLV-0004 | D03 | delivery | 09/12/2026 | 09/17/2026 | 09/17/2026 | 30 | Yes
DLV-0005 | D02 | delivery | 07/23/2026 | 07/31/2026 | 08/04/2026 | 48 | No
DLV-0006 | D01 | delivery | 09/25/2026 | 09/30/2026 | 10/01/2026 | 30 | No
DLV-0007 | D06 | delivery | 09/13/2026 | 09/23/2026 | 09/23/2026 | 60 | No
DLV-0008 | D01 | delivery | 09/25/2026 | 09/28/2026 | 09/28/2026 | 18 | No
DLV-0009 | D04 | delivery | 07/10/2026 | 07/15/2026 | 07/17/2026 | 30 | No
DLV-0010 | D01 | delivery | 09/04/2026 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 30 | Yes
DLV-0011 | D02 | delivery | 09/05/2026 | 09/10/2026 | 09/11/2026 | 30 | No
DLV-0012 | D05 | delivery | 10/04/2026 | 10/17/2026 | 10/17/2026 | 78 | No
DLV-0013 | D01 | delivery | 08/09/2026 | 08/22/2026 | 08/24/2026 | 78 | No
DLV-0014 | D06 | delivery | 09/14/2026 | 09/22/2026 | 09/26/2026 | 48 | No
DLV-0015 | D03 | delivery | 09/07/2026 | 09/20/2026 | 09/20/2026 | 78 | No
DLV-0016 | D01 | delivery | 09/17/2026 | 09/27/2026 | 09/29/2026 | 60 | No
DLV-0017 | D06 | delivery | 08/31/2026 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 60 | No
DLV-0018 | D01 | delivery | 08/03/2026 | 08/06/2026 | 08/11/2026 | 18 | No
DLV-0019 | D05 | delivery | 07/09/2026 | 07/17/2026 | 07/22/2026 | 48 | No
DLV-0020 | D05 | delivery | 08/10/2026 | 08/15/2026 | 08/17/2026 | 30 | No
DLV-0021 | D04 | delivery | 09/04/2026 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | 18 | Yes
DLV-0022 | D06 | delivery | 08/09/2026 | 08/17/2026 | 08/17/2026 | 48 | No
DLV-0023 | D03 | delivery | 09/23/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 48 | No
DLV-0024 | D04 | delivery | 08/09/2026 | 08/14/2026 | 08/19/2026 | 30 | No
DLV-0025 | D05 | delivery | 08/18/2026 | 08/31/2026 | 09/03/2026 | 78 | No
DLV-0026 | D06 | delivery | 08/21/2026 | 08/24/2026 | 08/24/2026 | 18 | No
DLV-0027 | D06 | delivery | 08/11/2026 | 08/19/2026 | 08/22/2026 | 48 | Yes
DLV-0028 | D02 | delivery | 08/13/2026 | 08/21/2026 | 08/21/2026 | 48 | No
DLV-0029 | D06 | delivery | 10/05/2026 | 10/10/2026 | 10/11/2026 | 30 | No
DLV-0030 | D02 | delivery | 07/08/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | 48 | No
DLV-0031 | D04 | delivery | 09/27/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 30 | No
DLV-0032 | D03 | delivery | 07/29/2026 | 08/03/2026 | 08/04/2026 | 30 | No
DLV-0033 | D02 | delivery | 08/17/2026 | 08/30/2026 | 08/30/2026 | 78 | No
DLV-0034 | D05 | delivery | 07/23/2026 | 07/26/2026 | 07/26/2026 | 18 | No
DLV-0035 | D01 | delivery | 07/20/2026 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | 78 | No
DLV-0036 | D02 | delivery | 07/15/2026 | 07/20/2026 | 07/20/2026 | 30 | No
DLV-0037 | D01 | delivery | 09/09/2026 | 09/19/2026 | 09/22/2026 | 60 | No
DLV-0038 | D04 | delivery | 09/14/2026 | 09/19/2026 | 09/24/2026 | 30 | No
DLV-0039 | D06 | delivery | 10/01/2026 | 10/04/2026 | 10/06/2026 | 18 | No
DLV-0040 | D04 | delivery | 07/24/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2026 | 30 | No
DLV-0041 | D06 | delivery | 08/01/2026 | 08/14/2026 | 08/14/2026 | 78 | No
DLV-0042 | D04 | delivery | 07/09/2026 | 07/14/2026 | 07/14/2026 | 30 | No
DLV-0043 | D05 | delivery | 08/29/2026 | 09/11/2026 | 09/13/2026 | 78 | No
DLV-0044 | D03 | delivery | 07/25/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 60 | No
DLV-0045 | D04 | delivery | 09/14/2026 | 09/19/2026 | 09/19/2026 | 30 | No
DLV-0046 | D05 | delivery | 09/18/2026 | 09/26/2026 | 10/02/2026 | 48 | Yes
DLV-0047 | D01 | delivery | 09/02/2026 | 09/12/2026 | 09/13/2026 | 60 | No
DLV-0048 | D01 | delivery | 07/07/2026 | 07/10/2026 | 07/12/2026 | 18 | No
DLV-0049 | D05 | delivery | 07/11/2026 | 07/16/2026 | 07/16/2026 | 30 | No
DLV-0050 | D01 | delivery | 09/24/2026 | 09/27/2026 | 09/28/2026 | 18 | No
DLV-0051 | D02 | delivery | 07/12/2026 | 07/25/2026 | 07/25/2026 | 78 | No
DLV-0052 | D03 | delivery | 08/05/2026 | 08/15/2026 | 08/17/2026 | 60 | No
DLV-0053 | D04 | delivery | 09/19/2026 | 09/24/2026 | 09/28/2026 | 30 | No
DLV-0054 | D02 | delivery | 08/15/2026 | 08/20/2026 | 08/23/2026 | 30 | No
DLV-0055 | D01 | delivery | 08/03/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 48 | No
DLV-0056 | D01 | delivery | 09/07/2026 | 09/10/2026 | 09/13/2026 | 18 | No
DLV-0057 | D04 | delivery | 09/22/2026 | 09/27/2026 | 09/30/2026 | 30 | No
DLV-0058 | D01 | delivery | 09/27/2026 | 10/02/2026 | 10/07/2026 | 30 | No
DLV-0059 | D06 | delivery | 07/12/2026 | 07/20/2026 | 07/25/2026 | 48 | No
DLV-0060 | D01 | delivery | 09/30/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 | 48 | No
DLV-0061 | D02 | delivery | 07/22/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 | 30 | No
DLV-0062 | D01 | delivery | 08/27/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 30 | No
DLV-0063 | D02 | delivery | 08/22/2026 | 08/25/2026 | 08/26/2026 | 18 | Yes
DLV-0064 | D03 | delivery | 09/02/2026 | 09/07/2026 | 09/09/2026 | 30 | No
DLV-0065 | D02 | delivery | 09/10/2026 | 09/23/2026 | 09/29/2026 | 78 | Yes
DLV-0066 | D04 | delivery | 07/24/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 78 | No
DLV-0067 | D02 | delivery | 08/02/2026 | 08/15/2026 | 08/17/2026 | 78 | No
DLV-0068 | D04 | delivery | 07/31/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 30 | No
DLV-0069 | D02 | delivery | 09/16/2026 | 09/29/2026 | 10/03/2026 | 78 | No
DLV-0070 | D03 | delivery | 07/16/2026 | 07/29/2026 | 07/31/2026 | 78 | No
DLV-0071 | D05 | delivery | 08/16/2026 | 08/24/2026 | 08/29/2026 | 48 | Yes
DLV-0072 | D06 | delivery | 07/29/2026 | 08/03/2026 | 08/06/2026 | 30 | No
DLV-0073 | D04 | delivery | 09/01/2026 | 09/11/2026 | 09/14/2026 | 60 | No
DLV-0074 | D05 | delivery | 08/30/2026 | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 78 | No
DLV-0075 | D01 | delivery | 08/17/2026 | 08/25/2026 | 08/25/2026 | 48 | No
DLV-0076 | D03 | delivery | 09/23/2026 | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 78 | No
DLV-0077 | D04 | delivery | 08/30/2026 | 09/04/2026 | 09/05/2026 | 30 | No
DLV-0078 | D03 | delivery | 07/10/2026 | 07/13/2026 | 07/13/2026 | 18 | No
DLV-0079 | D02 | delivery | 09/22/2026 | 09/27/2026 | 09/28/2026 | 30 | No
DLV-0080 | D04 | delivery | 09/16/2026 | 09/26/2026 | 09/30/2026 | 60 | No
DLV-0081 | D04 | delivery | 08/22/2026 | 08/27/2026 | 08/31/2026 | 30 | Yes
DLV-0082 | D06 | delivery | 09/04/2026 | 09/14/2026 | 09/15/2026 | 60 | No
DLV-0083 | D02 | delivery | 07/13/2026 | 07/23/2026 | 07/23/2026 | 60 | No
DLV-0084 | D05 | delivery | 09/14/2026 | 09/22/2026 | 09/26/2026 | 48 | No
DLV-0085 | D03 | delivery | 09/08/2026 | 09/21/2026 | 09/25/2026 | 78 | No
DLV-0086 | D06 | delivery | 07/15/2026 | 07/28/2026 | 07/28/2026 | 78 | No
DLV-0087 | D06 | delivery | 09/07/2026 | 09/17/2026 | 09/18/2026 | 60 | No
DLV-0088 | D06 | delivery | 07/24/2026 | 07/29/2026 | 07/29/2026 | 30 | No
DLV-0089 | D03 | delivery | 09/20/2026 | 09/25/2026 | 09/27/2026 | 30 | No
DLV-0090 | D02 | delivery | 08/08/2026 | 08/21/2026 | 08/21/2026 | 78 | No
DLV-0091 | D02 | delivery | 09/10/2026 | 09/15/2026 | 09/17/2026 | 30 | No
DLV-0092 | D03 | delivery | 08/27/2026 | 09/06/2026 | 09/11/2026 | 60 | No
DLV-0093 | D05 | delivery | 08/13/2026 | 08/18/2026 | 08/18/2026 | 30 | No
DLV-0094 | D03 | delivery | 10/04/2026 | 10/14/2026 | 10/18/2026 | 60 | No
DLV-0095 | D06 | delivery | 08/18/2026 | 08/21/2026 | 08/21/2026 | 18 | No
DLV-0096 | D03 | delivery | 08/03/2026 | 08/16/2026 | 08/19/2026 | 78 | No
DLV-0097 | D03 | delivery | 08/27/2026 | 09/01/2026 | 09/03/2026 | 30 | No
DLV-0098 | D04 | delivery | 10/04/2026 | 10/14/2026 | 10/19/2026 | 60 | No
DLV-0099 | D01 | delivery | 07/24/2026 | 08/06/2026 | 08/08/2026 | 78 | No
DLV-0100 | D04 | delivery | 07/06/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 30 | No
DLV-0101 | D06 | delivery | 07/12/2026 | 07/17/2026 | 07/17/2026 | 30 | No
DLV-0102 | D03 | delivery | 09/02/2026 | 09/10/2026 | 09/12/2026 | 48 | No
DLV-0103 | D01 | delivery | 08/13/2026 | 08/16/2026 | 08/20/2026 | 18 | No
DLV-0104 | D04 | delivery | 10/02/2026 | 10/10/2026 | 10/13/2026 | 48 | No
DLV-0105 | D01 | delivery | 07/07/2026 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 18 | No
DLV-0106 | D04 | delivery | 07/08/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 18 | No
DLV-0107 | D04 | delivery | 09/22/2026 | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 48 | No
DLV-0108 | D06 | delivery | 08/20/2026 | 08/25/2026 | 08/29/2026 | 30 | No
DLV-0109 | D06 | delivery | 09/20/2026 | 09/28/2026 | 09/30/2026 | 48 | Yes
DLV-0110 | D04 | delivery | 09/05/2026 | 09/15/2026 | 09/16/2026 | 60 | No
DLV-0111 | D02 | delivery | 07/25/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 60 | No
DLV-0112 | D06 | delivery | 08/26/2026 | 09/08/2026 | 09/08/2026 | 78 | Yes
DLV-0113 | D06 | delivery | 09/13/2026 | 09/18/2026 | 09/22/2026 | 30 | Yes
DLV-0114 | D02 | delivery | 07/20/2026 | 07/28/2026 | 07/30/2026 | 48 | No
DLV-0115 | D01 | delivery | 07/08/2026 | 07/11/2026 | 07/15/2026 | 18 | No
DLV-0116 | D02 | delivery | 09/30/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 | 48 | No
DLV-0117 | D02 | delivery | 09/27/2026 | 10/05/2026 | 10/07/2026 | 48 | No
DLV-0118 | D05 | delivery | 09/28/2026 | 10/06/2026 | 10/10/2026 | 48 | No
DLV-0119 | D02 | delivery | 08/16/2026 | 08/21/2026 | 08/21/2026 | 30 | No
DLV-0120 | D02 | delivery | 07/17/2026 | 07/30/2026 | 07/31/2026 | 78 | No
DLV-0121 | D05 | delivery | 07/13/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | 18 | No
DLV-0122 | D05 | delivery | 07/06/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 30 | No
DLV-0123 | D03 | delivery | 07/16/2026 | 07/21/2026 | 07/22/2026 | 30 | No
DLV-0124 | D03 | delivery | 07/19/2026 | 07/22/2026 | 07/22/2026 | 18 | No
DLV-0125 | D05 | delivery | 08/26/2026 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 48 | No
DLV-0126 | D06 | delivery | 08/03/2026 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 30 | No
DLV-0127 | D04 | delivery | 07/17/2026 | 07/22/2026 | 07/23/2026 | 30 | No
DLV-0128 | D01 | delivery | 07/24/2026 | 07/27/2026 | 07/27/2026 | 18 | No
DLV-0129 | D04 | delivery | 07/14/2026 | 07/24/2026 | 07/24/2026 | 60 | No
DLV-0130 | D06 | delivery | 08/30/2026 | 09/09/2026 | 09/10/2026 | 60 | No
DLV-0131 | D01 | delivery | 09/28/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 48 | No
DLV-0132 | D01 | delivery | 07/28/2026 | 08/02/2026 | 08/04/2026 | 30 | No
DLV-0133 | D02 | delivery | 08/22/2026 | 08/25/2026 | 08/26/2026 | 18 | No
DLV-0134 | D04 | delivery | 09/28/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 18 | Yes
DLV-0135 | D06 | delivery | 10/03/2026 | 10/13/2026 | 10/13/2026 | 60 | No
DLV-0136 | D02 | delivery | 08/02/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 30 | No
DLV-0137 | D01 | delivery | 07/26/2026 | 07/31/2026 | 08/02/2026 | 30 | No
DLV-0138 | D03 | delivery | 08/15/2026 | 08/20/2026 | 08/24/2026 | 30 | No
DLV-0139 | D05 | delivery | 10/04/2026 | 10/09/2026 | 10/12/2026 | 30 | No
DLV-0140 | D03 | delivery | 07/30/2026 | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 78 | No
DLV-0141 | D01 | delivery | 09/23/2026 | 10/06/2026 | 10/08/2026 | 78 | No
DLV-0142 | D01 | delivery | 07/25/2026 | 07/28/2026 | 07/28/2026 | 18 | No
DLV-0143 | D05 | delivery | 08/24/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 48 | No
DLV-0144 | D01 | delivery | 08/10/2026 | 08/18/2026 | 08/20/2026 | 48 | No
DLV-0145 | D06 | delivery | 08/20/2026 | 08/23/2026 | 08/24/2026 | 18 | No
DLV-0146 | D05 | delivery | 08/04/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 18 | No
DLV-0147 | D01 | delivery | 07/19/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2026 | 60 | No
DLV-0148 | D01 | delivery | 08/10/2026 | 08/13/2026 | 08/13/2026 | 18 | No
DLV-0149 | D03 | delivery | 10/04/2026 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 30 | No
DLV-0150 | D05 | delivery | 08/20/2026 | 08/25/2026 | 08/25/2026 | 30 | No
DLV-0151 | D01 | delivery | 08/31/2026 | 09/08/2026 | 09/08/2026 | 48 | No
DLV-0152 | D01 | delivery | 07/10/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 | 30 | No
DLV-0153 | D05 | delivery | 08/29/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 18 | No
DLV-0154 | D01 | delivery | 10/05/2026 | 10/18/2026 | 10/22/2026 | 78 | No
DLV-0155 | D05 | delivery | 07/29/2026 | 08/08/2026 | 08/08/2026 | 60 | No
DLV-0156 | D06 | delivery | 09/07/2026 | 09/20/2026 | 09/24/2026 | 78 | No
DLV-0157 | D01 | delivery | 08/28/2026 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 78 | No
DLV-0158 | D06 | delivery | 09/05/2026 | 09/13/2026 | 09/14/2026 | 48 | Yes
DLV-0159 | D06 | delivery | 08/31/2026 | 09/08/2026 | 09/09/2026 | 48 | No
DLV-0160 | D02 | delivery | 07/11/2026 | 07/21/2026 | 07/22/2026 | 60 | No
DLV-0161 | D02 | delivery | 07/22/2026 | 07/27/2026 | 07/29/2026 | 30 | No
DLV-0162 | D03 | delivery | 07/20/2026 | 07/25/2026 | 07/25/2026 | 30 | Yes
DLV-0163 | D02 | delivery | 09/30/2026 | 10/05/2026 | 10/09/2026 | 30 | No
DLV-0164 | D03 | delivery | 08/29/2026 | 09/11/2026 | 09/12/2026 | 78 | No
DLV-0165 | D04 | delivery | 07/08/2026 | 07/13/2026 | 07/14/2026 | 30 | No
DLV-0166 | D05 | delivery | 09/24/2026 | 09/29/2026 | 09/29/2026 | 30 | No
DLV-0167 | D04 | delivery | 08/28/2026 | 09/02/2026 | 09/05/2026 | 30 | No
DLV-0168 | D05 | delivery | 07/10/2026 | 07/15/2026 | 07/15/2026 | 30 | No
DLV-0169 | D06 | delivery | 09/03/2026 | 09/08/2026 | 09/08/2026 | 30 | No
DLV-0170 | D02 | delivery | 07/10/2026 | 07/23/2026 | 07/23/2026 | 78 | No
DLV-0171 | D05 | delivery | 07/07/2026 | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 30 | No
DLV-0172 | D02 | delivery | 09/09/2026 | 09/22/2026 | 09/28/2026 | 78 | No
DLV-0173 | D02 | delivery | 09/23/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 60 | No
DLV-0174 | D04 | delivery | 08/20/2026 | 08/30/2026 | 08/30/2026 | 60 | No
DLV-0175 | D05 | delivery | 08/25/2026 | 09/07/2026 | 09/10/2026 | 78 | No
DLV-0176 | D02 | delivery | 08/09/2026 | 08/22/2026 | 08/22/2026 | 78 | No
DLV-0177 | D04 | delivery | 08/16/2026 | 08/19/2026 | 08/20/2026 | 18 | No
DLV-0178 | D03 | delivery | 09/20/2026 | 09/23/2026 | 09/23/2026 | 18 | No
DLV-0179 | D02 | delivery | 08/06/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 30 | No
DLV-0180 | D01 | delivery | 07/15/2026 | 07/18/2026 | 07/19/2026 | 18 | No
DLV-0181 | D03 | delivery | 09/01/2026 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 48 | No
DLV-0182 | D06 | delivery | 08/01/2026 | 08/06/2026 | 08/10/2026 | 30 | No
DLV-0183 | D04 | delivery | 07/16/2026 | 07/21/2026 | 07/21/2026 | 30 | No
DLV-0184 | D02 | delivery | 07/09/2026 | 07/12/2026 | 07/17/2026 | 18 | No
DLV-0185 | D03 | delivery | 08/21/2026 | 08/26/2026 | 08/30/2026 | 30 | No
DLV-0186 | D01 | delivery | 07/16/2026 | 07/21/2026 | 07/24/2026 | 30 | Yes
DLV-0187 | D02 | delivery | 07/27/2026 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 78 | No
DLV-0188 | D03 | delivery | 08/26/2026 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 48 | No
DLV-0189 | D03 | delivery | 09/14/2026 | 09/27/2026 | 09/27/2026 | 78 | No
DLV-0190 | D06 | delivery | 07/31/2026 | 08/03/2026 | 08/03/2026 | 18 | No
DLV-0191 | D03 | delivery | 08/28/2026 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 78 | No
DLV-0192 | D04 | delivery | 09/08/2026 | 09/16/2026 | 09/16/2026 | 48 | No
DLV-0193 | D03 | delivery | 09/24/2026 | 09/29/2026 | 10/01/2026 | 30 | No
DLV-0194 | D02 | delivery | 07/29/2026 | 08/03/2026 | 08/07/2026 | 30 | Yes
DLV-0195 | D04 | delivery | 08/19/2026 | 09/01/2026 | 09/03/2026 | 78 | No
DLV-0196 | D04 | delivery | 07/24/2026 | 08/03/2026 | 08/04/2026 | 60 | No
DLV-0197 | D05 | delivery | 09/26/2026 | 10/01/2026 | 10/05/2026 | 30 | No
DLV-0198 | D02 | delivery | 09/11/2026 | 09/16/2026 | 09/16/2026 | 30 | No
DLV-0199 | D06 | delivery | 08/03/2026 | 08/06/2026 | 08/09/2026 | 18 | Yes
DLV-0200 | D05 | delivery | 07/06/2026 | 07/11/2026 | 07/15/2026 | 30 | No
DLV-0201 | D05 | delivery | 09/21/2026 | 09/29/2026 | 09/29/2026 | 48 | Yes
DLV-0202 | D01 | delivery | 08/12/2026 | 08/15/2026 | 08/16/2026 | 18 | No
DLV-0203 | D04 | delivery | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 18 | No
DLV-0204 | D05 | delivery | 09/02/2026 | 09/07/2026 | 09/10/2026 | 30 | No
DLV-0205 | D03 | delivery | 09/28/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 60 | No
DLV-0206 | D01 | delivery | 07/19/2026 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 78 | No
DLV-0207 | D03 | delivery | 09/12/2026 | 09/22/2026 | 09/22/2026 | 60 | No
DLV-0208 | D02 | delivery | 07/14/2026 | 07/24/2026 | 07/27/2026 | 60 | No
DLV-0209 | D01 | delivery | 07/21/2026 | 07/31/2026 | 07/31/2026 | 60 | Yes
DLV-0210 | D02 | delivery | 09/29/2026 | 10/04/2026 | 10/07/2026 | 30 | No
DLV-0211 | D05 | delivery | 09/15/2026 | 09/18/2026 | 09/18/2026 | 18 | No
DLV-0212 | D04 | delivery | 08/13/2026 | 08/26/2026 | 08/26/2026 | 78 | No
DLV-0213 | D05 | delivery | 07/18/2026 | 07/31/2026 | 08/03/2026 | 78 | No
DLV-0214 | D05 | delivery | 09/08/2026 | 09/13/2026 | 09/13/2026 | 30 | No
DLV-0215 | D01 | delivery | 08/15/2026 | 08/20/2026 | 08/20/2026 | 30 | No
DLV-0216 | D06 | delivery | 08/05/2026 | 08/13/2026 | 08/14/2026 | 48 | No
DLV-0217 | D06 | delivery | 08/19/2026 | 08/24/2026 | 08/26/2026 | 30 | No
DLV-0218 | D04 | delivery | 07/31/2026 | 08/03/2026 | 08/07/2026 | 18 | No
DLV-0219 | D06 | delivery | 08/22/2026 | 08/27/2026 | 08/28/2026 | 30 | No
DLV-0220 | D05 | delivery | 08/15/2026 | 08/20/2026 | 08/20/2026 | 30 | No
DLV-0221 | D04 | delivery | 07/10/2026 | 07/13/2026 | 07/13/2026 | 18 | No
DLV-0222 | D03 | delivery | 09/09/2026 | 09/17/2026 | 09/18/2026 | 48 | No
DLV-0223 | D03 | delivery | 08/21/2026 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 78 | No
DLV-0224 | D05 | delivery | 09/23/2026 | 10/06/2026 | 10/08/2026 | 78 | No
DLV-0225 | D04 | delivery | 08/02/2026 | 08/10/2026 | 08/11/2026 | 48 | No
DLV-0226 | D04 | delivery | 09/11/2026 | 09/16/2026 | 09/18/2026 | 30 | No
DLV-0227 | D03 | delivery | 09/21/2026 | 09/29/2026 | 09/30/2026 | 48 | No
DLV-0228 | D04 | delivery | 07/25/2026 | 07/30/2026 | 07/30/2026 | 30 | No
DLV-0229 | D06 | delivery | 07/24/2026 | 07/29/2026 | 07/29/2026 | 30 | No
DLV-0230 | D06 | delivery | 08/03/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | 18 | No
DLV-0231 | D06 | delivery | 09/04/2026 | 09/17/2026 | 09/19/2026 | 78 | No
DLV-0232 | D03 | delivery | 07/29/2026 | 08/03/2026 | 08/05/2026 | 30 | No
DLV-0233 | D06 | delivery | 09/04/2026 | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 48 | No
DLV-0234 | D05 | delivery | 08/12/2026 | 08/15/2026 | 08/16/2026 | 18 | No
DLV-0235 | D01 | delivery | 07/22/2026 | 07/25/2026 | 07/26/2026 | 18 | No
DLV-0236 | D06 | delivery | 09/08/2026 | 09/11/2026 | 09/14/2026 | 18 | No
DLV-0237 | D06 | delivery | 08/09/2026 | 08/19/2026 | 08/19/2026 | 60 | No
DLV-0238 | D01 | delivery | 09/25/2026 | 09/30/2026 | 10/02/2026 | 30 | No
DLV-0239 | D03 | delivery | 08/29/2026 | 09/03/2026 | 09/06/2026 | 30 | No
DLV-0240 | D04 | delivery | 09/25/2026 | 10/08/2026 | 10/13/2026 | 78 | No